## Plan Financiero
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
Titulo | Biblioteca
Cliente | IFTS 11 |  |  |  |  | Responsable |  | Cano, Chamorro, Gomez, Cáceres
Fecha de Inicio | 2021-06-10 |  |  |  |  | Fecha de cierre |  | 2021-07-16
Fecha del Informe | 2021-06-17 | [5 empty] | Precio de venta |  | 82500
[7 empty] | Margen |  | Interes | 1%
Previsión de gastos, costos e ingresos
|  | Concepto |  | $ H/H | Período 1 |  | Período 2
|  | Directivo |  | 250 | 42
|  | Lider de proyecto |  | 180 | 84 |  | 7
|  | Analista |  | 150 | 178 |  | 15
|  | Programador |  | 130 | 169 |  | 20
|  | Tester |  | 130 | 165 |  | 20
|  | Personal auxiliar |  | 75 | 150 |  | 10
|  | Total de Horas |  |  | 788 |  | 72
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Total de costo horas |  |  | 106990 |  | 593
|  | Subcontratos |  |  | 1500 |  | 200
|  | Suministros |  |  | 500 |  | 130
|  | Varios |  |  | 1000 |  | 65500
|  | Total costos mensual |  |  | 109990 |  | 66423
|  | Total costos Acumulado |  |  | 109990 |  | 176413
|  | Ingresos |  |  | 70000 |  | 12500
|  | Total ingresos Acum |  |  | 70000 |  | 82500
Resultados
|  | Margen bruto |  |  | -39990 |  | -53923
|  | Margen bruto acumulado |  |  | -39990 |  | -13933
|  | V.A.N. |  |  | -39594.0594 |  | -52860.5039
[5 empty] | V.A.N. acumulado |  |  | -92454.5633
Este proyecto es de tipo económico-estratégico, ya que el objetivo es beneficiar a la institución pública con una aplicación que les resulte de bajo costo de adquirir(no es 100% bonificada) para que puedan acceder a la aplicación y de esa manera generar vínculos con el instituto para la captación de candidatos que puedan aplicar en las ofertas laborales de la empresa y, por otro lado poder insertar este proyecto en otras entidades educacionales que lo necesiten siendo que puede ser adaptable a otros clientes y traer así una ganancia futura. A través de un mantenimiento accesible se intentará mantener el vínculo.

## Cálculo VAN y TIR
Tasa de descuento | 1%
Cálculo VAN
|  |  | Flujo neto | VAN
| Mes | 1 | -39990 | -39594.0594
| Mes | 2 | -53923 | -52860.5039
|  |  | VAN TOTAL | -92454.5633
|  |  | V.N.A | -92454.5633
Cálculo TIR
Flujo neto
| Mes | 0 | 0.1
| Mes | 1 | -39990
| Mes | 2 | -53923
|  |  | TIR | 39990035%

## GANTT Y PERT
El objetivo general de este producto es la creación de un sistema para administrar y gestionar la biblioteca de manera virtual. Esto permitirá agilizar los diferentes procedimientos, además de facilitar el acceso a la información tanto a los administradores y bedeles como a los alumnos y docentes. Permitirá contar con diferentes reportes para mejorar el uso de los recursos, hacer reservas y chequear disponibilidad de libros y dispositivos, otorgará así una mejora tanto en la actualización de los recursos disponibles, accesibilidad, como en el control de los sucesos del día a día.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | DURACIÓN (Días) | DEPENDENCIAS | ACTIVIDAD | DURACIÓN
A | Entrevista y recopilación de información a directivos y personal administrativo | 1 | - | A
B | Analisis de posibles soluciones en función al problema planteado | 5 | A | B
C | Entrevista con el cliente para presentar propuesta planteada por el equipo de la compañía | 1 | B | C
D | Generación de base de datos | 5 | C | D
E | Armado y desarrollo de pantalla Login y armado de menú principal | 5 | D | E
F | Desarrollo pantalla Usuarios y sus funcionalidades | 5 | E | F
G | Desarrollo pantalla Libros (préstamos, devoluciones, reservas y modificaciones) | 5 | E | G
H | Desarrollo pantalla Dispositivos (préstamos, devoluciones, reservas y modificaciones) | 5 | E | H
I | Desarrollo pantalla Reportes y sus funcionalidades | 4 | E | I
J | Generación de accesos definidos según tipo de usuario | 2 | A,E,F,G,H,I | J
K | Fase de testeo y corrección de errores | 5 | D,E,F,G,H,I,J | K
L | Confección manual de usuario | 5 | K | L
M | Capacitación y entrega de solución al cliente | 2 | K,L | M
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Camino Crítico: A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M